## 传播日程表
仰望一万台整合营销传播日程
| 星期日 | 星期一 | [7 empty] | 星期二 | 星期三
| 2026-07-20 |  |  | 2026/7/21 | [5 empty] | 2026-07-22
| 14:00 | 7:00-9:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00
社媒线（官方） | 【以万为始】预热海报 @仰望汽车 | / | 【仰望一万台】销量海报 @仰望汽车 | 【俞敏洪交车】活动视频+图文动态 @仰望汽车 | 【以万为始】官方TVC @仰望汽车 @央视频 | / | / | 《第一时间》大屏新闻切片 @CCTV2 | / | 【以万为始】系列海报/壁纸 @仰望汽车 | /
社媒线（胡总） | / | / | / | / | / | 【俞敏洪交车】胡总交车Vlog @胡总 | 仰望一万台微博小作文 @胡总 | / | / | / | /
俞敏洪 | / | / | / | / | 【以万为始】俞总转发 @俞敏洪 | / | / | / | / | / | /
集团线 | / | / | 【集团账号+总经理账号】微博转发一万台海报并祝福 @品关 | / | 人人都是品牌官转发+仰望销售助手转发 | 【集团账号】转发一万台TVC @品关 | / | / | / | / | /
公关线 | / | 【仰望一万台】 《第一时间》新闻 @CCTV2 | / | 【仰望一万台】公关通稿（媒体+比亚迪官号+OA新闻） | 【以万为始】官方TVC @新华社 | / | / | / | 【经济观察报】定调解读文章@汤庆爽 | / | 【人物】头条解读文章@汤庆爽
外围线 | / | / | / | / | / | 【#仰望销量突破一万台】外围传播（*仰望销量一万台及背后意义；*仰望一万台获得央视报道和认可；*仰望车主的企业家和大哥形象） @新传播
用户线 | / | / | 【仰望一万台】用户活动 @仰望汽车 | / | / | 【#仰望销量突破一万台】外围传播（*仰望销量一万台及背后意义；*仰望一万台获得央视报道和认可；*仰望车主的企业家和大哥形象） @仰望车主
大区线 | / | / | / | / | / | 1）全国门店联合传播：全国50城仰望门店庆祝仰望交付破万 @仰望门店
| / | / | / | / | / | 1）第10001台-10011台交付仪式（全国10个门店）

## 项目管控表
仰望一万台整合营销项目管控表
| 项目 | 内容 | Dealline&发布时间 | 详细描述 | 进度状况 | 进度或结论 | 负责部门 | 负责人
1 | 预算管理 | 央视频《以万为始》影片-267万 |  |  | 已完成 | 已完成采购报批，项目执行中 | 品牌部
2 |  | CCTV2合作费用-33万 |  |  | 已完成 | 已完成采购报批，项目执行中
3 |  | 胡总&俞敏洪直播重保-50万 |  |  | 进行中 | 因直播取消，费用暂搁置
4 |  | 胡总&俞敏洪直播投流+话题+执行-100万 |  |  | 进行中 | 已报批，因直播取消，费用待定（可能转给威智的U7名人车主直播）
5 |  | 仰望一万台内容加热-50万 |  |  | 已完成 | 费用已拆分
6 |  | 一万台达人专项传播-55万 |  |  | 已完成
7 |  | 《俞你同行》节目合作-150万 |  |  | 已完成 | 已完成采购报批，项目执行中
8 |  | 一万台新传播-22万 |  |  | 已完成 | 报批中
9 | 仰望一万台交车仪式@谢笠洋 | 双方行程确认 |  |  | 已完成 |  | 品牌部
10 |  | 场地情况 |  |  | 已完成
11 |  | 搭建方案 |  |  | 已完成
12 |  | 特殊布置及安排 |  |  | 已完成
13 |  | 车辆情况 |  |  | 已完成
14 | 胡总&俞敏洪交车直播@谢笠洋 | 直播方案 |  | 时间、地点、任务、流程等等 | 已完成 |  | 品牌部
15 |  | 直播团队 |  |  | 已完成
16 |  | 直播手稿 |  | 话题内容、手稿打印 | 已完成
17 |  | 直播间搭建 |  | 抖音、视频号话题和内容部署 | 已完成
18 |  | 直播投流部署 |  |  | 已完成
19 |  | 直播勘景踩点 |  | 动线测试、技术测试 | 已完成
20 |  | 直播技术测试 |  |  | 已完成
21 |  | 直播素材拍摄 |  | 满足传播使用的现场图片、视频 | 已完成
22 |  | 交车图片+车视频制作及交付 |  |  | 已完成
23 |  | 视频素材存档及上传迪盘 |  |  | 已完成
24 |  | 交车直播外传传播brief |  |  | 已完成
25 | 央视频《以万为始》影片@徐家浩 | 《以万为始》系列海报 |  |  | 已完成 |  | 品牌部
26 |  | 《以万为始》预热视频（多规格） |  |  | 已完成
27 |  | 《以万为始》正片视频（多规格） |  |  | 已完成
28 |  | 视频素材存档及上传迪盘 |  |  | 进行中
29 |  | 《以万为始》外传传播brief |  |  | 已完成
30 | CCTV2《第一时间》@吕浩 | 央视新闻brief确认 |  |  | 进行中 |  | 品牌部
31 |  | 媒体资料包确认 |  |  | 进行中
32 |  | 何总采访时间确认 |  |  | 进行中
35 |  | 央视内容审核确认 |  |  | 进行中
36 |  | 发布排期确认 |  |  | 进行中
37 |  | 央视新闻录屏素材 |  |  | 进行中
38 |  | 视频素材存档及上传迪盘 |  |  | 进行中
39 |  | 《第一时间》外围传播brief及内容 |  |  | 进行中
40 | 公关传播@汤庆爽 | 媒体新闻brief确认 |  |  | 进行中 |  | 传播推广部
41 |  | 媒体资料包确认 |  |  | 进行中
42 |  | 发布排期确认 |  |  | 进行中
43 |  | 【新闻通稿】仰望一万台新闻通稿 |  |  | 进行中
44 |  | 【深度文章1】新周刊-深度解读定调文章 |  |  | 进行中
48 | 社媒传播@张光远 | 发布内容确认 |  |  | 进行中 |  | 品牌部
49 |  | 发布排期确认 |  |  | 进行中
50 |  | 推流资源确认 |  |  | 进行中
51 |  | 【胡总账号】一万台交车预热短视频 |  |  | 进行中
53 |  | 【官方矩阵】胡总&俞敏洪交车六宫格 |  |  | 进行中
54 |  | 【官方矩阵】胡总&俞敏洪交车短视频 |  |  | 进行中
55 |  | 【官方矩阵】《以万为始》预热视频 |  |  | 进行中
56 |  | 【官方矩阵】仰望一万台新闻切片 |  |  | 进行中
57 |  | 【官方矩阵】仰望一万台官宣海报 |  |  | 进行中
58 |  | 【官方矩阵】《以万为始》正片视频 |  |  | 进行中
59 |  | 【官方矩阵】《以万为始》系列海报 |  |  | 进行中
60 |  | 【集团矩阵】五位高管祝贺仰望一万台 |  |  | 进行中
61 |  | 【胡总账号】小作文解读仰望一万台 |  |  | 进行中
63 | 终端传播@杨璇@张嘉俊 | 仰望一万台延续交付传播brief |  |  | 待启动 |  | 终端运营部
64 |  | 仰望1000X台纪念品 |  |  | 待启动
65 |  | 10001台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
66 |  | 10002台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
67 |  | 10003台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
68 |  | 10005台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
69 |  | 10006台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
70 |  | 10007台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
71 |  | 10008台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
72 |  | 10009台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
73 |  | 10010台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
74 |  | 10011台交付仪式传播（门店、仪式、传播素材） |  |  | 待启动
75 |  | 全国门店庆祝仰望销量破万短视频 |  |  | 待启动
76 | 用户传播@付雨涵 | 车主传播brief确认 |  |  | 待启动 |  | 用户体验部
77 |  | 车主权益确认 |  |  | 待启动
78 |  | 邀约车主名单确认 |  |  | 待启动
79 |  | 邀约车主内容发布 |  |  | 待启动
80 | 风险及待确定项 | 各名人权限确认
由市场部牵头下达需求给渠道部，渠道部培训志愿者，产品部3.31输出培训内容初版，渠道部预计4.13/14培训志愿者